## QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ (hidden)
BGD, Trưởng/ Phó Phòng
Yêu cầu tào tạo nhân sự từ BGD, Trưởng/ Phó Phòng
Cán bộ đào tạo
Nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, nhân sự tham gia
Cán bộ đào tạo + Bộ phận quản lý cơ sở hạ tầng
Bộ tài liệu đào tạo, Bộ tài liệu đánh giá kĩ thuật
Cán bộ đào tạo
Thực hiện đánh giá
Phòng Training
Lưu hồ sơ đào tạo
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ
Kế hoạch đào tạo
Đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng nhân sự
Lưu hồ sơ đào tạo
Tài liệu đào tạo và tài liệu đánh giá học viên, cơ sở hạ tầng
Yêu cầu đào tạo

## KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
[11 empty] | 2023-06-04 | [6 empty] | 2023-06-11 | [6 empty] | 2023-06-18 | [6 empty] | 2023-06-25 | [6 empty] | 2023-07-02 | [6 empty] | 2023-07-09 | [6 empty] | 2023-07-16 | [6 empty] | 2023-07-23 | [6 empty] | 2023-07-30 | [6 empty] | 2023-08-06 | [6 empty] | 2023-08-13 | [6 empty] | 2023-08-20 | [6 empty] | 2023-08-27 | [6 empty] | 2023-09-03 | [6 empty] | 2023-09-10 | [6 empty] | 2023-09-17 | [6 empty] | 2023-09-24 | [6 empty] | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-10-08 | [6 empty] | 2023-10-15 | [6 empty] | 2023-10-22 | [6 empty] | 2023-10-29 | [6 empty] | 2023-11-05 | [6 empty] | 2023-11-12 | [6 empty] | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-26 | [6 empty] | 2023-12-03
| PROJECT START DATE |  | SCROLL TO WEEK # | [6 empty] | 1
2023-06-01
[9 empty] | WEEK OF YEAR |  | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49
| Task | Test | Actual Days | Location | Estimated Days | Lead/ Trainer | Start Date | End Date | % Complete | time axis 2023-05-29 to 2023-12-03
DỰ ÁN | time axis 2023-05-29 to 2023-12-03
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ QUÝ 2 NĂM 2023 (Tháng 6) _ XHQ và Cơ sở dữ liệu
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN (XHQ Basic Development Training) |  |  | Off line- VP HCM + Online | 2.5 | P.H.HẬU |  |  | 0% | bar: 2023-06-06; 2023-06-09 to 2023-06-10
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Giới thiệu chung hệ thống XHQ | TEST 01 | [6 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Kiến trúc hệ thống XHQ | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Giới thiệu quy trình xây dựng các Dashboard | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn kịch bản thực hành | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn thực hành: Tạo Page, Tạo Component | TEST 02 | [6 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn thực hành: Tạo Connection Process, Tạo Connection Group, Tạo Collection, Link Collection | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn thực hành: Table, View , Template View, Chart, Trend | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn thực hành: Tags in XHQ | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn thực hành: sử dụng chức năng XHQ Datawrite Back | TEST 03 | [6 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Hướng dẫn thực hành: Sử dụng chức năng Elog ,TM , ANS | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ CƠ BẢN | Giới thiệu các cấu hình bảo mật/ phân quyền trên hệ thống XHQ | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO (XHQ Advanced Development Training) |  |  | Off line- VP HCM + Online | 0.5 | P.H.HẬU |  |  | 0% | bar: 2023-06-12
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Advanced - XHQReportingServices- Báo cáo | TEST 04 | [6 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Advanced - XHQPerfMgmt- Quản lý hiệu suất | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Advanced - XHQPerfMgmt - eLog- Nhật ký điện tử | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Advanced - XHQPerfMgmt - TargetMgmt- Quản lú mục tiêu | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Advanced - XHQPerfMgmt - LossOpp_ReasonCode | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Advanced - VTC | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Training_Sales -Section I I - XHQ Performance Management- Quản lý hiệu suất | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | XHQ Mobile View Development- Thiết cho mobile | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | XHQ PA Overview- ETL XHQ | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH XHQ NÂNG CAO | Standard XHQ Tag Sync Technical Specification- ĐỒng bộ Tags trong XHQ | [7 empty] | 100%
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG XHQ | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG XHQ (XHQ Administration Training) |  |  | Off line- VP HCM + Online | 0.5 | P.H.HẬU |  |  | 0% | bar: 2023-06-12
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG XHQ | Hướng dẫn khắc phục các lỗi cơ bản (XHQ Common Troubleshooting ) | TEST 05 | [6 empty] | 100%
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG XHQ | Hướng dẫn Sao lưu và khôi phục dữ liệu (XHQ Back-up) | [7 empty] | 100%
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG XHQ | Hướng dẫn bảo mật và phân quyền (XHQ Security) | [7 empty] | 100%
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG XHQ | Hướng dẫn sử dụng công cụ tiện ích quản trị XHQ (XHQ Admin Utility) | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU (Database Development) |  |  | Off line- VP HCM + Online | 1 | P.H.HẬU |  |  | 0% | bar: 2023-06-13
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | Tổng quan về cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình database | TEST 06 | [6 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | Truy vấn dữ liệu: Select, Where, Select join, Select Distinct, Select top, hàm tập hợp,… | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | Thiết kế database: Tạo database, tạo table, khóa chính, khóa phụ, ràng buộc dữ liệu,.. | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | Thao tác với dữ liệu: Insert, Update, Delete, Merge | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | Thủ tục, hàm | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | View, Index, Turning | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | Thực hành | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH ETL | TRÍCH XUẤT VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU (ETL) |  |  | Off line- VP HCM + Online | 1 | P.H.HẬU |  |  | 0% | bar: 2023-06-14
LẬP TRÌNH ETL | Giới thiệu ETL, công cụ thiết kế và Runtime | TEST 07 | [6 empty] | 100%
LẬP TRÌNH ETL | Tham số, biến trong xây dựng ETL | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH ETL | Các chú ý trong xây dựng ETL | [7 empty] | 100%
LẬP TRÌNH ETL | Thực hành: Build ETL đọc dữ liệu từ file excel | [7 empty] | 100%

## Task (hidden)
Mistone | Roles | Scope
Inception
Requirement Use-cases List
Functional Design Finalization
Data Discovery and Validation
Elaboration
Requirement gap analysis
Refined data sources matrix
Refined use-cases security and access policy
Refined data models and related solution model
Initial connectivity to data source, and gather data in the basic collections
Solution Design
Design view/reports, in prototype or near final version
XHQ Solution Design Spec
Database Design Spec
ETL Design Spec
Data Unleash Layer
Simulation connections to data sources
Sicar Database
Relational Database
Implementation
XHQ Solution Development
XHQ View Development
E-Log, ANS, Target Management, Reporting
Verification
View Validation
Data Validation
Functions Validation
Deployment
Deployment to Production Environment
End-users access to Solution
Hand-over
Training

## NHÂN SỰ THAM GIA
STT | Nhân sự tham gia | Email | Phòng ban | Vai trò | Quản lý trực tiếp | TEST 01 | TEST 02 | TEST 03 | TEST 04 | TEST 05 | TEST 06 | TEST 07 | Kết quả đánh giá
1 | Cao duy Hiếu | hieu.cao@biendongco.vn | Solution Division- ESTEC Digital | Kỹ sư dữ liệu và XHQ | Phan Hữu Hậu | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10
2 | Trần Mỹ | my.tran@biendongco.vn | Solution Division- ESTEC Digital | Kỹ sư dữ liệu và XHQ | Phan Hữu Hậu | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10
3 | Lại Chí Hiếu | hieu.lai@biendongco.vn | Solution Division- ESTEC Digital | Kỹ sư dữ liệu và XHQ | Phan Hữu Hậu | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10
4 | Huỳnh Quang Cường | cuong.huynhh@biendongco.vn | Solution Division- ESTEC Digital | Kỹ sư dữ liệu và XHQ | Phan Hữu Hậu | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10 | .../10

## CƠ SỞ HẠ TẦNG
STT | Số máy trên cTEP | Tên máy | Địa chỉ IP | Tên Đăng Nhập | Tên Đăng Nhập | Mật Khẩu | Ghi chú
1 | 209 | SIEMENSDC | 172.16.200.209 |  |  |  | Máy chủ XHQ
2 | 210 | DB01 | 172.16.200.210 |  |  |  | Máy chủ CSDL SQL Server
3 | 213 | DEV01 | 172.16.200.213 | ESTEC\DEV01 | ESTEC\hieu.lai | Pass@work1 | Máy XHQ Development Client 01
4 | 220 | DEV06 | 172.16.200.220 | ESTEC\DEV06 | ESTEC\my.tran | Pass@work1 | Máy XHQ Development Client 06
5 | 221 | DEV07 | 172.16.200.221 | ESTEC\DEV07 | ESTEC\cuong.huynh | Pass@work1 | Máy XHQ Development Client 07
6 | 222 | DEV08 | 172.16.200.222 | ESTEC\DEV08 | ESTEC\hieu.cao | Pass@work1 | Máy XHQ Development Client 08

## TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
Danh mục tài liệu đào tào | Mô tả | Trạng thái
1 File Agenda (Excel) | Nội dung và thời gian đào tạo chi tiết | Đã có
1 File Presentation (PPT) | Nội dung trình bày chính | Đã có
1 Bộ tài liệu đào tạo của hãng (PDF) | Tài liệu bổ trợ | Đã có
1 Bộ tài liệu đào tạo của ESTEC (PDF) | Tài liệu bổ trợ | Đã có
1 Bộ Video đào tạo | Sau đào tạo (Microsoft Teams) | Chưa có

## ĐÁNH GIÁ
Danh mục tài liệu đánh giá | Nội dung chính cần nắm và làm được | Hình thức
Test 01 | Giải pháp XHQ là gì, Kiến trúc hệ thống XHQ , Quy trình xây dựng các Dashboard | Lý Thuyết
Test 02 | Tạo Page, Tạo Component, Tạo Connection Process, Tạo Connection Group, Tạo Collection, Link Collection , Table, View , Template View, Control, Chart, Trend | Thực hành
Test 03 | Cấu hình và sử dụng chức năng XHQ Datawrite Back | Thực hành
Test 04 | Cấu hình và sử dụng chức năng Elog ,TM , ANS
Test 05 | Cấu hình bảo mật/ phân quyền trên hệ thống XHQ
Test 06 | Standard XHQ Tag Sync Technical Specification- ĐỒng bộ Tags trong XHQ | Lý Thuyết
Test 07 | Hướng dẫn khắc phục các lỗi cơ bản (XHQ Common Troubleshooting ) | Lý Thuyết
Hướng dẫn Sao lưu và khôi phục dữ liệu (XHQ Back-up)
Test 08 | Tạo mô hình CSDL, xử lý dữ liệu, truy vấn dữ liệu | Thực hành
Test 09 | Build các ETL cơ bản | Thực hành